Утверждаю Директор школы Л.М.Александрова Пр.№9 от 2901.2014 года ___________________

План-график мероприятий

по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в

АМОУ «Основная школа д.Федорково»(дошкольное отделение)

| № п.п | Направление мероприятий | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ДО | 1.1.Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в АМОУ «Основная школад.Федорково», реализующей образовательную программу дошкольного образования | Январь 2014 года | Рабочая группа Терешенкова Т.П-старший воспитатель |
|  |  | 1.2.Создание папки нормативно-правовых документов федерального,регионального,муницпального уровней,регламентирующих деятельность по введению ФГОС ДО | Январь-июнь 2014 года | Терешенкова Т.П-старший воспитатель |
|  |  | 1.3.Разработка учебного плана для ДО на 2014-2015 учебный год в соотвествии с ФГОС | Август 2014 года | Терешенкова Т.П-старший воспитатель |
|  |  | 1.4.Разработка локальных актов ДО,обеспечивающих введение ФГОС | Май 2014 года | Терешенкова Т.П-старший воспитатель |
|  |  | 1.5.Приведение образовательной программы дошкольного образования АМОУ №» Основная школа д.Федорково» в соответствие с ФГОС ДО,обеспечение её реализации в различных вариативных формах | Январь-октябрь 2014 года | Терешенкова Т.П-старший воспитатель |
|  |  | 1.6.Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | Май-2014 года Декабрь-2016 года | Терешенкова Т.П-старший воспитатель |
|  |  | 1.7.Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности в соответствии с требованиями ФГОС | Декабрь 2014 года | Терешенкова Т.П-старший воспитатель |
|  |  | 1.8Участие в обсуждении вариативных примерных образовательных программ дошкольного образования, использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования | По мере их издания | Воспитатели Терешенкова Т.П-старший воспитатель |
| 2. | Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО | 2.1.Создан7ие рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО | Январь 2014 года | Терешенкова Т.П-старший воспитатель |
|  |  | 2.2.Создание системы методической работы,обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО | Август 2014 года | Терешенкова Т.П-старший воспитатель |
|  |  | 2.3. Организация работы пунктов по предоставлению методической, психолого – педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | Сентябрь 2014 года | Терешенкова Т.П-старший воспитатель |
|  |  | 2.4. Участие в проводимых видеоконференциях, вебинарах, совеща-ниях, конференциях | Постоянно | Терешенкова Т.П-старший воспитатель |
|  |  | 2.5. Участие в проводимых семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО | Постоянно | Терешенкова Т.П-старший воспитатель |
| 3 | Кадровое обеспечение ФГОС ДО | 3.1.План-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательной организации | Январь 2015 года | Терешенкова Т.П-старший воспитатель |
|  |  | 3.2.Аттестация педагогических работ ников системы дошкольного образования в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России | В срок по истечении 5 лет | Терешенкова Т.П-старший воспитатель |
| 4. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО | 4.1. Эффективное планирование расходов средств учредителя и средств областного бюджета | 2014-2020 годы | Руководитель ОУ |
|  |  | 4.2. Эффективное использование средств субсидий на создание дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования | 2014-2020 годы | Руководитель ОУ |
|  |  | 4.3. Выполнение государственных (муниципальных) заданий | Апрель 2014 года Апрель 2015 года | Руководитель ОУ |
|  |  | 4.4. Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг | 2014-2020 год | Руководитель ОУ |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | 5.1. Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО | 2014-2015 год | Воспитатели Старший воспитатель |
|  |  | 5.2. Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС ДО Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения | 2014-2015 год | Старший воспитатель |